苏州市种子管理站农作物品种试验示范园
设施大棚维修项目竞争性磋商公告
[bookmark: _GoBack]
根据江苏省农作物品种种子安全监管服务项目实施方案，为更好地建设测试基地，保障农作物种子监管服务工作的科学可靠，经研究决定开展苏州市种子管理站农作物品种试验示范园设施大棚维修项目。现公开邀请符合资格条件、有承接意向的优质服务机构参与本维修项目竞争性磋商。
一、服务商要求
1. 具有独立承担民事责任的能力。
2. 具备设施大棚建造、维修资质，能够开展相关设施安装、维修、调试工作。
3. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，且在近三年经营活动中没有重大违法记录。
4. 法律法规规定的其他条件。
二、采购内容与要求
1. 采购内容：苏州市种子管理站农作物品种试验示范园设施大棚维修。
2. 采购方式：竞争性磋商。
3. 采购预算：人民币壹拾万捌仟捌佰元整（108800元）。
4. 本项目不接受联合体投标，不允许分包、转包。
5. 本项目位于苏州市吴中区临湖镇木东路7989号，苏州市种子管理站农作物品种试验示范园内，涉及设施大棚外遮阳、大棚移门、喷淋头、负压风机、控制电柜等相关设备维修更换，确保正常工作。具体维修内容见下表：

表1 ： 设施大棚维修清单
	序号
	产品名称
	数量
	单位
	单价
	总价
	备注

	1
	拆除外遮阳托膜线、齿轮齿条等（包括导向卡等）
	14016
	㎡
	
	
	拆除含10跨内保温帘

	2
	安装外遮阳托膜线、齿轮齿条等（包括导向卡等）
	14016
	㎡
	
	
	包括换风机、电箱、喷头等所有配件

	3
	托膜线
	49400
	m
	
	
	与现有间隔一致

	4
	导向卡（大）
	4250
	只
	
	
	

	5
	导向卡（小）
	4250
	只
	
	
	

	6
	扎线
	47
	卷
	
	
	

	7
	齿轮齿条
	102
	副
	
	
	

	8
	挂钩
	2820
	只
	
	
	

	9
	配重
	2820
	只
	
	
	

	10
	11路不锈钢电箱
	2
	只
	
	
	装配5孔插座

	11
	1380型重锤风机
	1
	台
	
	
	现有的是倍利

	12
	天窗齿条
	2
	根
	
	
	规格匹配

	13
	配电箱继电器
	1
	只
	
	
	规格匹配

	14
	螺丝螺母8*80
	250
	套
	
	
	

	15
	螺丝螺母6*40
	400
	套
	
	
	

	16
	移门滑轮
	216
	只
	
	
	更换

	17
	喷淋头
	200
	组
	
	
	防滴溅

	18
	落水管
	20
	支
	
	
	牢固不漏水

	19
	电线1mm²*6
	300
	m
	
	
	

	20
	运费
	1
	车
	
	
	

	21
	安全文明施工
	
	
	
	
	全员全程保险

	22
	税金
	
	
	
	
	办理全员保险

	23
	总计：（元）
	
	
	
	
	


6. 安装、调试要求：所有设备必须负责安装调试到位。成交单位需按照下列要求开展以下工作：
（1）根据GSW8430大棚标准，对45跨温室大棚外遮阳系统全面检修，更换除原有网片以外全部配套材料：下托丝、上压丝、动杆压膜卡、蝴蝶卡、紧固扎丝、两侧配重、全部主动轴的齿轮组、传动齿条以及拆除和安装中所涉及的全部老化损耗配件。完成系统整体调试，保证外遮阳开合平稳、同步运行、限位精准、无卡顿松动，适配GSW8430大棚的遮阳防护。
（2）更换示范园全新高品质大棚移门滑轮216个（温室45跨、大棚17跨、网室4座），按大棚原有移门规格安装调试，保证移门推拉顺畅、承重可靠、无脱轨、无异响晃动。
（3）更换全新农业专用喷淋头200组，拆除老旧堵塞损坏喷头，检修规整管路接口，调试后出水均匀雾化良好，满足试验蔬菜育苗、灌溉、降温保湿使用。
（4）维修更换负压风机1组，含风机主体、电机、支架固定件，配套线路检修调试，风机启停正常、排风通畅、噪声符合大棚使用要求，保障棚内通风降温除湿。
（5）更新11分路的控制电柜2套，适配温室顶开窗6组、风机2组、外遮阳1组、内保温1组、水帘1组、加装总控开关1路、5孔插座1路。要求不锈钢箱体、电控配件合格、线材线径合格、接口安全、归集整齐，完成接线、调试，各分路控制动作准确，限位保护功能完好，箱门可以锁闭，满足大棚设备集中控制和安全规范。
（6）拆除内保温帘10跨，更换落水管20支。
（7）施工过程中不得损坏其他设施设备，由于施工造成的损坏由施工单位负责修复到可以正常使用。
（8）全部外遮阳辅材、移门滑轮、喷淋头、负压风机、8分路控制电柜均为全新正品，符合国家温室设施设备相关标准，具备抗老化、耐腐蚀、抗风雨，适配苏州户外气候，并与原有8430大棚兼容，不得改动主体钢结构。
（9）安装、调试总工期：合同签订生效后30个日历日内完成全部供货、安装和调试，并交付正常使用。完成日期不得迟于2026年11月30日
7. 验收要求
（1）响应单位应在响应文件中提供一份验收大纲，在需方确认后作为需方验收的依据。
（2）响应设备由需方会同有关部门进行验收。验收内容包括：
①货物供应。实际所供应货物品牌型号、技术规格、品质材质、数量等是否与合同记载一致，有无替换或变更情况。
②技术性能。各项功能、性能指标是否达到国家标准或行业标准，符合合同约定的技术参数，需提供相关检测报告。
（3）设备到达需方工地，应提前通知需方，由需方现场人员根据有关清单进行验收。
（4）设备安装调试完成后，供方需提供质保书、保修证明等书面资料，并按国家制造和安装的标准要求检测验收。
8. 售后服务
（1）质保服务：整体项目质保期不少于1年，质保范围内所有维修更换项目免费上门维修、更换，不收取材料、人工、差旅费用。
（2）响应时效：接到故障通知2小时响应，24小时到达项目现场，48小时完成故障修复；涉及试验生产紧急故障优先处置，降低对农作物试验影响。
（3）售后质保承诺书：质保期内做好电话服务跟踪，对外遮阳机械、喷淋、风机、控制电柜的维护，做好现场培训和远程技术支持。
三、响应文件的组成及要求
（一）文件组成
说明：对本章所有的格式及内容，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改部分不得造成与本章格式及内容实质性的违背，否则文件将被拒绝。
1.投标函。
2.法定代表人身份证明书。
3.法定代表人授权委托书。
4.报价总表及分项报价明细表（必须列明：14016平方米温室的外遮阳辅材、216个移门滑轮、200组喷淋头、1组负压风机、2套11分路控制电柜、20支落水管等、人工、运输、清运、税费、质保等明细），报价表见表格1。
5.资格证明文件：营业执照、相关维修资质复印件。
6.业绩一览表+业绩佐证材料（合同关键页、验收证明）。
7.施工组织实施方案。
8.售后服务、质保及应急维修方案。
9.信用中国的查询报告、无重大事故及失信承诺函。
10.招标文件要求其他补充材料。
（二）文件递交要求
1. 响应文件正本1份、副本2份，统一装订成册并密封在同一个包装内，密封袋封口处加盖单位公章；密封袋正面清晰标注苏州市种子管理站农作物品种试验示范园设施大棚维修项目和响应供应商全称。
2. 响应文件正本的每一页须加盖响应供应商公章。
3. 材料接收截止时间：2026年10月23日上午10:00。
4. 投标材料递交地点：苏州新区滨河路851号苏州市种子管理站0302办公室。
5. 开标时间及地点：2026年10月23日13:00，苏州市种子管理站3楼会议室。
（三）本次采购活动联系事项
1.采购单位名称：苏州市种子管理站。
2.联系人：戴华军。
3.联系方式：0512-68080659。
（四）请有意向的单位认真阅读各项内容，进行必要准备，按照文件要求编制标书，并准时报送投标文件。
四、评审程序
本项目采用综合评分法，总分100分，按总得分由高到低确定中标候选人，最高分作为第一中标候选人。
（一）报价得分（50分）
1.以有效投标文件最低评标价作为评标基准价，得50分。
2.其他投标人报价得分＝（评标基准价÷投标人投标报价）×50，计算结果保留两位小数。
3.评标委员会有权判定恶意低价、低于成本报价为无效投标。
（二）企业资质及业绩（30分）
1.具备温室大棚建造维修专项资质、安全生产相关证明材料得10分，材料不全酌情扣分。
2.近三年国产温室外遮阳维修、建造的业绩：满足招标文件最低2项业绩得10分，每额外增加1项有效同类业绩加5分，本小项最高20分（业绩须提供合同+验收证明，不提供不计分）。
（三）施工组织方案（10分）
1.施工流程、检修更换步骤贴合本项目实际情况（2分）。
2.30日历天工期保障措施、进度计划科学可行（5分）。
3.质量管控、安全生产、试验作物防护、现场垃圾清运方案完善（2分）。
4.设备、控制电柜调试以及竣工验收方案完整规范（1分）。
（四）售后服务及质保方案（10分）
1.质保期限、故障响应到场修复时效优于招标文件要求，承诺清晰（6分）。
2.季度巡检保养、故障应急处置方案完备（2分）。
3.本地化服务能力、售后保障承诺到位（2分）。
（五）评标规则
1. 评标委员会独立评审打分，取算术平均作为投标人最终得分。
2. 得分最高为第一中标候选人；得分相同，投标报价低优先；得分报价均相同，有效业绩数量多优先。
3. 评标委员会可以否决全部投标；有效投标人不足三家，按照政府采购竞争性磋商相关规定执行。
五、合同主要条款
1. 合同价款：采用固定总价包干模式，中标价即为最终结算价，除招标文件及合同约定外，无任何增项调价。
2. 付款方式：全部施工、调试完成，项目竣工验收合格，全部归档资料提交完成后，采购单位一次性支付合同全款。本项目无工程预付款。
3. 工期履约：中标单位严格执行30个日历天工期；逾期按照招标文件约定计取违约金；逾期超过10天，采购单位有权解除合同，并追索损失。
4. 质量履约：材料、施工质量、电柜调试达不到招标要求，中标人必须无条件免费返工整改直至验收合格，所有产生费用自行承担，造成试验作物损毁或其他损失的要予以赔偿。
5. 质保履约：质保期内必须落实故障响应、季度巡检等售后义务，未履行服务承诺，采购单位可追究相应违约责任。
6. 禁止转包分包：本项目严禁转包、违法分包，一经查实，采购单位有权直接解除合同，全部损失由供应商自行承担。将相关单位纳入采购黑名单。
六、综合说明
1. 服务商须承诺响应采购文件全部条款要求。若存在部分条款无法响应的，须在响应文件中逐条予以列明；未列明的，视同全部响应采购文件要求。
2. 报价相关要求
（1）报价采用人民币计价，须以表格形式规范报送。
（2）服务商须对本项目全部采购内容进行完整报价；仅对部分内容报价或总报价超出预算限额的，其响应文件按无效处理。
（3）服务商报价须涵盖完成本项目所需全部成本，包括但不限于设计、人工、辅助材料、装饰装修、安装调试、包装、运输、装卸、仓储、保险、各类税费、劳保、住宿、专利技术等为完成本项目产生的全部费用。
3. 项目实施过程中，因响应供应商自身责任造成的各类经济损失，由响应供应商按照实际损失金额予以赔偿。
4. 由于农作物品种试验示范园设施大棚维修的实际工作内容，建议有意向的服务机构提前联系，预约现场踏勘事宜。
5. 响应文件全部以中文版本资料为准。
七、其他事项
1. 本招标文件全部条款为本项目招标、评标、履约、验收依据，解释权归苏州市种子管理站。
2. 采购单位可根据示范园大棚现场实际情况微调局部施工细节，中标单位必须无条件配合，不产生额外费用。
3. 项目验收依据：招标文件、投标文件承诺、国家农业设施相关行业标准；验收不合格不予支付项目款项。
4. 无效投标情形，存在以下情况之一的，视为无效投标：
（1）投标报价超出项目最高限价。
（2）未满足温室大棚维修资质、近三年不少于2项国产温室外遮阳维修，或者同类型建造维修业绩的核心资格要求。
（3）投标文件逾期递交、密封破损、关键资料缺失、业绩材料弄虚作假。
（4）提交联合体投标，或存在转包、违法分包承诺不符情形。
（5）投标人存在失信、重大安全生产事故、招投标违法违规记录，不符合采购信誉要求。
5. 本项目监督电话，苏州市种子管理站0512-68251663。


苏州市种子管理站
2026年10月16日
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